附件1

福清市政务公开标准化规范化工作计划表

| 序 | 主要任务 | 具体内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快目录编制工作 | 编制完成市级26个试点领域基层政务公开标准目录。 | 市政府 办公室 | 发改局、教育局、公安局、民政局、司法局、财政局、人社局、自然资源和规划局、住建局、水利局、农业农村局（扶贫办）、文体旅局、卫健局、应急局、市场监管局、城市管理局、税务局、行政服务中心管委会、福清生态环境局、福清医保局、住房公积金中心 | 2020年 9月底前 |
|  |  | 编制完成开发区、乡镇、街道26个试点领域基层政务公开标准目录。 | 市政府 办公室 | 各镇（街） | 2020年 10月底前 |
| 2 | 建立专题专栏 | 根据编制完成的26个试点领域基层政务公开标准目录调整优化市政府门户网站栏目设置，打造我市政务公开标准化规范化工作专题专栏。 | 市政府 办公室 | 市直有关单位 各镇（街） | 2020年 10月底前 |
| 3 | 规范线下场所，建设公开专区 | 充分利用我市线下服务事项集中的场所，建设标识清楚、方便实用的线下公开专区，并根据后续要求进行完善,将市行政服务中心打造成我市政务公开线下示范专区。 | 市政府 办公室 | 市档案局（馆）、图书馆、文体旅局、 自然资源和规划局、行政服务中心管委会 | 2021年 12月底前 |
| 4 | 健全制度规范，规范工作流程 | 建立健全政务公开配套制度。 | 市政府 办公室 | 市直有关单位 各镇（街） | 2021年 12月底前 |
| 5 | 建立公开事项清单，推进村（居）务公开 | 健全完善村（居）务公开制度，并根据后续要求进行动态调整。 | 市政府 办公室 | 各镇（街） | 2021年 12月底前 |
| 6 | 全面落实制度，积极探索其他领域政务公开标准目录 | 全面落实基层政务公开各项工作制度，坚持试点先行，探索建立其他领域政务公开标准目录并统一公开。 | 市政府 办公室 | 市直有关单位 各镇（街） | 2022年 12月底前 |