## Sheet1
2024年福清市巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接储备项目库年度计划
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目实 施地点 | 项目类型 | 项目实施年度 | 预计项目开工时间 | 预计项目完成时间 | 资金投入（万元） |  |  | 备注
[8 empty] | 资金规模 | 自筹资金 | 拟申请补助资金
1 | 钟厝村幸福路拓宽硬化工程 | 道路拓宽硬化 | 三山镇 钟厝村 | 基础设施 | 2024 | 2024.05 | 2024.07 | 53 | 5 | 48
2 | 东升村后山环村步道建设 | 环村步道长约1000米，宽1.5米，道路整平、硬化，环境整治 | 镜洋镇东升村 | 基础实施 | 2024 | 2024.03 | 2024.05 | 50 | 10 | 40
3 | 下坝仔桥梁建设工程 | 桥梁主体长22米，宽6.5米，及两端道路护坡工程 | 阳下街道漈头村 | 乡村基础设施 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 120 | 40 | 80
4 | 下坝仔河护坡及拦水坝建设工程 | 下坝仔河两岸护坡工程，长约250米，高3米，在河床建设2个拦水坝，增加蓄水功能。 | 阳下街道漈头村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 170 | 50 | 120
5 | 墩头村尚里夜色经济产业提升工程 | 1、对尚里自然村约500米道路两侧的夜色经济带进行产业及周边环境景观提升。2、将尚里14栋古民厝改造修缮成民宿，利用尚里环湖露营地效应，着力打造生态旅游产业，增加村财收入 | 镜洋镇墩头村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 150 | 40 | 110
6 | 善山村冷库建设及库顶小公园建设项目 | 冷库建设面积300平方，库顶小公园建设面积300平方 | 一都镇善山村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 100 | 0 | 100
7 | 大招及东关寨景区周边微景观改造提升项目 | 大招部分房屋立面粉刷、部分节点护栏建设、绿化带景观改造提升，以及村口凉亭提升、下宅公厕提升等 | 一都镇东山村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 190 | 20 | 170
8 | 东山村传统村落保护和发展中心改造提升项目 | 小区公建“东山村传统村落保护和发展中心”内部装修（内墙粉刷、地板铺瓷砖、厕所卫浴、家具家电、办公设备等） | 一都镇东山村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 250 | 20 | 230
9 | 双墩村生命公园二期工程 | 对生命公园进行扩建，新建墓穴150穴，铺设步道约200米及建停车场。 | 渔溪镇双墩村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 80 | 10 | 70
10 | 村主干道提升改造工程 | 对村主干道长约2.6km，宽约5米道路铺设沥青，沿线部分河道侧增加约100米防护栏、约70米防撞墙，并铺设约200平方的透水砖，方便村内车辆及行人出行。 | 新厝镇棉亭村 | 乡村基础设施 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 220 | 20 | 200
11 | 前村村坑塘水面改造工程 | 坑塘水面约160亩，整理养殖场，建设5个小型斗门水闸，约150㎡废旧管理房改造成生产加工厂，配备水电设施，生产通道路面铺设砂石垫层。将促进养殖生产，创造经济收入预计每年增收30万元。 | 海口镇前村村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 220 | 20 | 200
12 | 西溪宋街二期工程 | 围绕街区浏览动线、商业业态及基础配套建设，打造四百米长的宋韵旧街串联沿线二十四景，打造高考祈福、雨巷相亲、登高祈愿等商业文化区，广场铺装430平方米，建筑外立面改造、建筑内部设施简装10间、建设潜火兵文化墙、炙肉平台、环翠茶社等。 | 南岭镇西溪村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 140 | 5 | 135
13 | 凤屿村综合服务中心 | 凤屿村地处两国双园的中心区域，为配套服务于两国双园，拟建设凤屿村综合服务中心，规划占地面积480平方米，层数3层，建筑面积1440平方米。 | 城头镇凤屿村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 400 | 200 | 200
14 | 柯屿村千亩海水养殖基地基础配套工程 | 工程主要包括：基地道路基础改造和建设人行道计1.4公里：周边绿化约300平方米：设置照明实施和展示标识等。工程完成后，可增加滩涂承包租金5万元以上。 | 江镜镇柯屿村 | 乡村产业振兴 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 170 | 10 | 160
15 | 上岭村宜居工程 | 道路提升、建设五个美丽 | 南岭镇上岭村 | 乡村基础设施 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 89 | 9 | 80
16 | 玉桂村非遗传习所基地提升 | 附近道路提升改造，建设五个美丽，设置文创展示 | 上镜镇玉桂村 | 乡村基础设施 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 55 | 5 | 50
17 | 南华村东薛宜居工程 | 绿化道路，打造五个美丽 | 上镜镇南华村 | 乡村基础设施 | 2024 | 2024.03 | 2024.12 | 60 | 10 | 50