## Sheet1
附件
2025年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动两单一表
序号 | 主要 措施 | 具体要求 | 完成时限 | 责任科室、单位
1 | 抓紧抓好政策宣传落实。 | 1.用足用好稳岗返还、社保补贴、培训补贴、担保贷款等惠企政策。狠抓新一轮支持政策落地，拓宽一次性扩岗补助范围。 2.广泛开展政策宣传活动，梳理政策清单，列明政策内容、经办机构、经办流程，确保看得懂、算得清、用得上。 3.通过“政策进校园”“政策进企业”等，主动做好政策解读宣传，推动政策红利得到充分释放。 | 2025年12月 | 就业中心 人才中心
2 | 畅通就业服务渠道。 | 1.充分利用“福清人事人才网”网站、“福清人才”微信公众号等各类媒介，发布致2025届高校毕业生的公开信，亮出就业创业政策、就业创业服务项目、服务机构目录、求助途径、招聘渠道“五个清单”。 2.推进青年就业见习行动，对接企事业单位、社会组织、政府投资项目、科研项目等，开发见习岗位不少于50个，并主动对社会公布。 3.继续加大岗位开发力度，开展人社局长拓岗行动，精准筛选岗位信息。 | 2025年12月 | 人才中心
3 | 全面落实实名就业服务。 | 1.建立完善2025届未就业毕业生和登记失业青年实名台账，做好就业状态更新。 2.规范开展离校未就业毕业生实名制跟踪服务，指定专人负责，开展3轮跟踪服务，通过电话、短信等方式，逐一对接、主动服务未就业高校毕业生，及时提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会的“1131”实名服务。 3.完善就业去向核实核查机制，通过数据比对、社保协查、电话回访等方式核实，强化就业情况动态监测。 | 2025年12月 | 就业人才科 人才中心 社保中心
4 | 密集举办招聘服务活动。 | 1.持续开展“融聚英才 职引未来”系列引才活动，7-9月举办3场离校未就业毕业生专场招聘会。 2.依托福州人社求职招聘平台、福清人事人才网等广泛归集发布招聘信息。 3.在福清人才微信公众号开设离校未就业毕业生招聘专栏，做到周周有招聘、天天有岗位，助力供需精准对接。 | 2025年12月 | 人才中心
5 | 提升毕业生求职就业能力。 | 1.贯彻落实“技能照亮前程”培训行动，围绕我市科创产业、战略性新兴产业和社会发展需要，面向离校未就业高校毕业生提供就业技能培训。 2.推进高校毕业生培训就业直通车工程，对接辖区高校，开展毕业学年高校毕业生职业技能培训，针对毕业生专业核心技能需要和职业发展规划，鼓励取得职业技能等级证书。 3.深入开发就业见习岗位，鼓励见习单位留用见习人员，按规定落实就业见习补贴。 4.聚焦高校毕业生等青年求职能力提升需求，组织“学子进企业”“企业进校园”“政策进校园” 三进活动。 | 2025年12月 | 就业人才科 人才中心
6 | 抓实困难毕业生兜底帮扶。 | 1.及时将低保家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭以及残疾等困难毕业生纳入帮扶台账。 2.对有就业意愿的落实结对，按照“一人一策”要求，优先提供指导服务，优先推荐就业岗位，优先开展培训见习。 3.根据困难程度、就业能力、服务需求，提供更多的高质量、稳定性强的就业岗位，对通过市场渠道确实难以实现就业的，运用公益性岗位予以安置。 | 2025年12月 | 就业中心 人才中心
7 | 深入推进青年就业启航计划。 | 1.依托公共就业服务机构、“家门口”就业服务站、零工市场等平台，加强失业青年常态化帮扶，主动提供岗位对接、就业指导、培训推介等服务。 2.强化求职期间保障支持，为外地生源来融求职的毕业生提供最长不超过 1年的免费住宿，并发放住宿生活补贴，切实减轻求职期间生活负担。 3.落实创业扶持政策，为符合条件的失业青年提供创业担保贷款、一次性创业补贴、创业租用场地补贴等支持，降低创业成本。 | 2025年12月 | 就业中心 人才中心
8 | 大力实施就业权益护航行动。 | 1.加强人力资源市场监管和执法力度，持续规范用人单位招聘和人力资源服务机构职业中介活动，从严纠治非法职介（网络）、就业歧视和“招转培”及“培训贷”等招聘欺诈行为，治理“萝卜招聘”、“付费内推”等市场乱象。 2.强化就业安全教育，加强劳动就业政策法规宣传，及时发布境外高薪诱骗、虚假招聘、黑职介、刷单诈骗、付费内推、培训贷、扣证件等招聘陷阱提示，曝光典型案例，普及防电信诈骗知识，畅通12345等投诉举报渠道，帮助未就业毕业生等青年提升防范意识。 | 2025年12月 | 政策法规科 福清市劳动保障维权中心
9 | 优化高校毕业生档案服务。 | 1.加强高校毕业生档案接收工作，按规定及时做好材料甄别、整理、档案入库等工作，为高校毕业生提供网站、公众号、电话等各渠道的档案查询服务，及时将存档机构名称、地址等信息告知高校毕业生本人。 2.争取在15个工作日内完成接收到的高校毕业生档案基础信息采集工作，及时录入至“福建省流动人员人事档案信息系统”，方便高校毕业生查询办事。 | 2025年12月 | 人才中心
10 | 持续加强就业宣传引导。 | 1.综合运用“福清人事人才网”网站、“福清人才”微信公众号等各类媒体，广泛开展形式多样、内容丰富的宣传活动，进一步扩大知晓度和影响力，营造全社会支持青年就业良好氛围。 2.强化示范引领，结合“最美高校毕业生”“行行出状元”等宣传活动，选树到各行业、基层一线和中小微企业就业、自主创业的毕业生先进典型，用身边的就业先进加强教育引导，鼓励毕业生立足市场需求和自身实际，理性务实选择职业和岗位。 | 2025年12月 | 人才中心