## 附件2
福清市国家闽西禽蛋优势特色产业集群2024年部分续建项目验收情况表
序号 | 项目名称 | 建设主体 | 建设内容 |  | 投入情况 |  |  | 验收意见
|  |  | 批复情况 | 验收情况 | 批复总投资 （不低于） |  | 经审计完成的投资情况
中央财政补助
1 | 新建15万羽标准化蛋鸡舍项目 | 福清市万方农业开发有限公司 | 1.2栋标准化蛋鸡舍设备的购置，每栋购置安装：自动喂料系统1套、智能控温系统1套、自动集蛋系统1套、自动饮水系统1套、自动出粪系统1套、自动光照系统1套。 2.新建2栋标准化蛋鸡舍,每栋包含消毒室、设备控制室和饲料筒仓，总面积约5000平方米。其中：5万羽鸡舍饲养规格为5列4层式，1600平方米；10万羽蛋鸡舍饲养规格为5列8层式，分为两层设计，单层面积1700平方米，共3400平方米。 3.购置人员消毒通道2套。 | 1.两栋标准化蛋鸡舍均采用Big Dutchman设备, 每栋标准化蛋鸡舍设备包括自动喂料系统1套、智能控温系统1套、自动集蛋系统1套、自动饮水系统1套、自动出粪系统1套、自动光照系统1套。 2.建设5万羽标准化蛋鸡舍1栋（6号舍），规格为5列4层式，面积为1600平方米，包含消毒室、设备控制室、饲料筒仓、人员消毒通道1套。 3.建设10万羽标准化蛋鸡舍1栋（7号舍），规格为5列8层式，分为两层设计，单层面积1700平方米，共3400平方米，包含消毒室、设备控制室和饲料筒仓、人员消毒通道1套。 | 960 | 240 | 完成投资9735688元，其中已通过银行转账支付金额为9735688元，已取得增值税普通发票金额为9735688元。 | 按照《关于福清市国家闽西禽蛋优势特色产业集群2024年度续建项目的批复》完成了项目批复的所有建设内容并投入使用。 专家组同意通过验收。
2 | 新建5000平方鲜蛋初加工中心车间项目 | 福清市万方农业开发有限公司 | 1.购置中央蛋线1套，主要包括：鸡蛋收集设备1件(含8万枚/小时鸡蛋曲线输送机等)、中央输蛋系统1套及其配件，购置叉车1台。 2.新建鲜蛋初加工中心车间5000平方米（含洗筐车间、消毒室等附属建筑）。 | 1.购置中央蛋线1套，具体是在1-6号舍购置安装Big Dutchman鸡蛋收集设备1套(8万枚/小时鸡蛋曲线输送机等)；购置安装“鲁冰”中央输蛋系统1套，包括1-6号舍输蛋延长线及7-8号舍输蛋线。 2.购置叉车1台。 3.新建鲜蛋初加工中心车间5000平方米（含洗筐车间、消毒室）。 | 380 | 95 | 项目完成投资3843240元，其中已通过银行转账支付金额为3843240元，已取得增值税普通发票金额为3843240元。 | 按照《关于福清市国家闽西禽蛋优势特色产业集群2024年度续建项目的批复》完成了项目批复的所有建设内容并投入使用。 专家组同意通过验收。
3 | 5万羽标准化青年鸡设备项目 | 福清市万方农业开发有限公司 | 1.购置安装青年鸡养殖设备1套(含笼架系统、供料系统、清粪系统、供水系统、通风系统、照明系统、农场管理系统)。 2.购置除湿机3台、电动叉车1台。 | 1.购置安装了Big Dutchman青年鸡养殖设备1套，包括笼架系统、供料系统、清粪系统、供水系统、通风系统、照明系统和农场管理系统。 2.购置安装了除湿机3台，电动叉车1台。 | 180 | 45 | 项目完成投资1806640元，其中已通过银行转账支付金额为1806640元，已取得增值税普通发票金额为1806640元。 | 按照《关于福清市国家闽西禽蛋优势特色产业集群2024年度续建项目的批复》完成了项目批复的所有建设内容。 专家组同意通过验收。
4 | 资源化利用提升项目 | 福清市文华实业有限公司 | 购置2台11FFG-145高温好氧发酵罐（145立方米）。 | 购置2台11FFG-145高温好氧发酵罐（145立方米）。 | 200 | 50 | 完成投资2008015元，其中已通过银行转账支付金额为2008015元，已取得增值税普通发票金额为2008015元。 | 按照《关于福清市国家闽西禽蛋优势特色产业集群2024年度续建项目的批复》完成了项目批复的所有建设内容并投入使用。 专家组同意通过验收。
合 计 |  |  |  |  | 1720 | 430