福州市福清生态环境局

《2025年度福清市生态环境统计工作》项目

招

标

文

件

采购人： 福州市福清生态环境局

2025年12月

# 第一章   投标邀请

福州市福清生态环境局采用公开招标方式组织《2025年度福清市生态环境统计工作》项目公开招标活动，现欢迎有资质且诚信良好的投标人前来提交投标文件。

1、项目名称：福州市福清生态环境局《2025年度福清市生态环境统计工作》项目

2、预算金额：最高限价9.8万元

3、招标要求：指导福清市162家调查对象环境统计的填报工作，完成本次环境统计的审核工作；督促所有调查对象完成台账，并对30%调查对象的环境统计数据进行现场帮扶指导。

4、完成福清生态环境局2025年度的生态环境统计工作。具体要求：

①暂定2026年2月1日前指导所有调查对象（大约162家企业）完成2025年度生态环境统计数据填报并提交成果。

②暂定2026年2月8日前完成所有调查对象的2025年度环境统计数据审核，及时报送福州市生态环境局，并参与福州市生态环境局组织的现场审核。

③上报的数据经市局或省厅、生态环境部审核发现有问题退回来的须及时修正并重新提交，确保所有2025年度环统数据通过上级部门的审核。（必须在市局或省厅、生态环境部规定日期前完成）

④督促所有调查对象完成2025年度环境统计数据台账，暂定在2026年8月前完成30%调查对象的环境统计数据现场帮扶工作。

⑤需配备1名环保中级以上职称的项目负责人及2名有环保相关工作经验的人员。

备注：1、由于调查对象数量可能存在上下浮动，因此本项工作采取包干制形式进行投标采购。2、上述环境统计填报、审核及提交时间以上级要求时间为主。

5、验收条件：在时限内完成环统年报数据审核上报并通过生态环境部技术审核。

6、付款条件：根据工作进度分阶段支付。完成全部调查对象（162家）数据填报指导及初步审核后，支付合同金额的30%；完成全部数据审核并通过福州市局会审后，支付30%；全部数据最终通过生态环境部技术审核后，支付20%；督促所有调查对象完成台账，并对30%调查对象进行现场帮扶后，支付剩余20%。各阶段支付均需达到相应的工作进度与质量要求，未完成部分按比例扣减。采购人支付合同款项前，成交人应向采购人开具相应金额的增值税普通发票。

7、供应商资格要求

1.有独立的法人资格。

2.具有从事环保相关的工作经历。

(1)凡有能力提供本次招标采购服务的供应商均可能成为合格的投标人，需提交以下资格证明文件：

A、投标人需提供合格有效的营业执照复印件。

B、法定代表人（如为单位负责人，则提供单位负责人）身份证正反面复印件；

# C、投标代表身份证正反面复印件；

D、法定代表人授权书原件(格式详见第三章“投标文件格式”，投标代表是法定代表人（单位负责人），则无需提供。

（2）投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(3) 投标人须提供无行贿犯罪记录声明函（格式自拟）。

（4）投标人可在招标文件发布时点至提交响应文件的截止时点这个时间范围内分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

7.1特定条件：投标人近三年未被列入环境信用评价黑名单等其他不良记录。（须提供承诺书，格式自拟，若投标人提供虚假承诺，将取消投标资格。）。

7.2是否接受联合体投标：不接受。

8、采购方式：最低价评标法

# 第二章   投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 投标文件的份数： 纸质投标文件：3份。 |
| 3 | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、投标人的全称”等内容。 （3）其他：无。 |
| 7 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |

# 第三章   投标文件格式

福建省政府采购项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

合同包:

投标人名称 ：

日   期 ：

## 附件1        投标函

致：     (采购人)

根据贵方为                项目的采购邀请，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表的投标人          （投标人名称、地址）    提交包含下述内容的响应文件纸质文本       套。

通信地址:                                  .

邮编：

联系电话）：                          .

投标人代表：         （签字）

投标人：         （全称并加盖公章）         .

日  期：     年    月    日

附件2        报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）货币单位：元人民币

| 合同包 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

备注：详细报价书（若有）另纸详列，格式自拟。

供应商代表：      （签字）

## 附件3         资格证明文件

### 附件3-1       声明函

致：     (采购人)

1、关于贵方______年______月______日             项目的采购邀请，本签字人代表投标人参加项目投标，我方提供招标文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、投标人的基本概况：

2.1投标人单位名称：

2.2注册地址：

2.3单位负责人姓名：    性别：     年龄：    职务：    。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（投标人为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（投标人为其他组织的）。

投标人代表：             （签字）

投标人名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 附件3-2        投标人的资格声明

致：     (采购人)

1、我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人的要求 | 投标人对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 招标文件对合格投标人的一般规定 | 投标人对是否违反一般规定做如实声明 |
| 投标人应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动。 |  |

投标人代表：             （签字）

投标人名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 附件3-3             单位负责人授权书

致：     (采购人)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为我方的投标人代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：递交投标文件、参与澄清、签约等工作。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：     身份证号：             手机：

投标人代表：     身份证号：        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

### 附件3-4             营业执照等证明文件

致：     (采购人)

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人代表：             （签字）

投标人名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 附件3-5   具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     (采购人)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人代表：             （签字）

投标人名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 附件3-6    参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

投标人代表：             （签字）

投标人名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

报价一览表（最终报价）

供应商名称：（全称加盖单位公章）货币单位：元人民币

| 合同包 | 最终报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

投标人代表：             （签字）

注：请在磋商当天，将此空白表单独另制一份，待磋商后填写最终报价，装在一单独的信封内递交给磋商小组。